## Sheet1
序号 | 风险名称 | 所属维度 | 风险说明 | 影响程度 | 对工作量的影响 | 对进度和成本的影响 | 优先权 | 跟踪频率
1 | 技术选型不当 | 技术 | 选用的框架和技术不符合项目需求 | 高 | 中 | 中 | 高
2 | 需求变更频繁 | 技术 | 用户需求频繁变更导致项目范围蔓延 | 中 | 高 | 高 | 中
3 | 人力资源不足 | 资源 | 人力不足影响开发 | 高 | 高 | 高 | 高
4 | 项目规划不周 | 项目管理 | 项目成本超出预算 | 高 | 低 | 高 | 高
5 | 客户依赖性高 | 外部原因 | 项目过度依赖单一客户风险集中 | 中 | 低 | 中 | 中
6 | 进度约束 | 进度 | 项目关键里程碑的进度约束 | 高 | 中 | 高 | 高
7 | 配置管理不当 | 技术 | 代码版本控制和配置管理不当 | 低 | 中 | 中 | 低
8 | 安全漏洞 | 技术 | 系统安全漏洞可能导致的数据泄露风险 | 高 | 低 | 中 | 高
9 | 供应商延迟 | 外部原因 | 依赖的第三方服务或数据提供延迟 | 中 | 中 | 中 | 中